## 주간업무
주간 업무 보고(2022년 7월 2주)
기간: 2022.7.4~2022.7.8
업무 | 담당 | 전주업무 | 금주업무
해외시세 | 한상영 차장
|  | OPRA 권리발생 신규상장 종목 자동 처리 목동 적용 | OPRA CME02, CME03 최대 종목수 증설 검토(15만 -> 20만)
|  | 해외주식 BQT 운영 적용(유진선물) | 해외주식 BQT 트래픽 조사
|  | 해외주식RMS KB증권 프로젝트 진행 협의(KB증권: 최용수차장) - 7/11일 미팅 예정 | 해외주식RMS KB증권 프로젝트 진행 협의(KB증권: 최용수차장) - 7/11일 미팅 예정
|  | 하나증권 해외 스프레드 견적서 작성 | 하나증권 해외RMS 고객오픈 (7/13)
NH증권 해외 선물, 옵션 견적서 작성
IDS거래소 트레이트 체결시간 갱신 오류로 장애 보고서 작성(프로그램 버그)
해외 데이터 계약서 정리
| 안우용 사원 | 이베스트 문의 FERX 장 시작시 초기 값(시가 고가 등) 목동 라인 모니터링 | (Issue #49)FEP/SG2/idc/symbcnv.c sgx 일자별 만기일 품목 스킵 로직 목동 적용(~7.11)
|  | 도메인네임(corisetec.com) 세팅 및 네이버웍스 도메인 적용 완료 | (Issue #50)idc/idctrad.c SGX 2500=3 스킵 로직 해제 상암 적용(~7.11)
|  | FEP/SG2/idc/symbcnv.c sgx 일자별 만기일 스킵 로직 적용_상암 적용 완료 | (Issue #50)spread/idctrad.c SGX 2500=3 스킵 로직 해제 상암 적용(~7.11)
(Issue #51)/idc/idctrad.c, /ICE/idc/idctrad.c 체결시간 보정처리 로직 변경 후 적용(~7.11)
전 서버 git 적용 및 매뉴얼 작성(~7.14)
| 전정수 사원 | 상암 OPRA 만기일 변경 적용 확인 | 목동OPRA 만기일 변경 적용확인
|  | 상암 OPRA 종목 발송시간 추가 확인 | 목동OPRA 종목 발송시간 추가확인
목동과 종목수 비교(month-offset 수정)
목동 OPRA 만기일 변경 적용
목동 OPRA 종목 발송시간 추가
해외데이터, 업무 관련 계약서 문서화
| 이승훈 사원 | (상시)PRTG 확인 | (상시) PRTG 확인
|  | BQT ID 발급 후 ENYS에 적용 후 발송 확인 | OPRA에 추가한 품목 상암 정상 등록 여부 확인
OPRA GLD, PLUG 품목 추가(상암 7/11 적용, 목동 7/18 적용)
FHK2 HTI 품목 추가(7/7 적용)
| 임재원 사원 | 회사 홈페이지 테마 컬러, 신규 사명, 로고 변경, url 변경 + 네임서버 DNS 변경 등 베이스 수정 작업 | 회사 링크드인 페이지 수정 작업
|  | SGX 2500번 토큰 printable/nonprintable 관련 거래 체결 로직 조사 | 회사 홈페이지 수정 작업
|  | 교보 포트 증속 지원 작업 | Market Alert 시트 갱신
|  | CME Data Services 퍼미션 문제 조사, 해결 및 데이터 분배 현황 리포팅 | 구버전 레드햇 Yum 설치 이슈 해결
IDS측에 BQT 계정 발급 관련 문의
회사 역대 작성 전 계약서 스캔 및 분류/조사 작업 진행
구버전 레드햇 Yum 설치법 조사
회사 링크드인 페이지 제작
비고 | 전정수 병가(7/4), 임재원 병가(7/6) 안우용 휴가(7/8)
일상 점검 업무는 기간없이 작성
일정이 정해져 있는 업무는 완료일정 표기
팀별 중요업무 3~4개를 노란색 하일라이트 표기(팀장이 표기함)
팀 제출 마감일: 매주 목요일, CEO 보고: 매주 월요일