## 주간업무
주간 업무 보고(2022년 7월 1주)
기간: 2022.07.08~2022.07.12
업무 | 담당 | 전주업무 | 금주업무
해외시세 | 한상영 차장
|  | OPRA 권리발생 신규상장 종목 자동 처리 상암 적용 | OPRA 권리발생 신규상장 종목 자동 처리 목동 적용
|  | 주말 프로세스초기화 체크 프로그램 목동 적용 | 해외주식 BQT 운영 적용(유진선물)
|  | 해외주식 하나금융 RMS 오픈 일정 협의 ( 7/4 운영 반영) | 해외주식RMS KB증권 프로젝트 진행 협의(KB증권: 최용수차장)
|  | 금융솔루션팀 과장급 채용 요청 | 하나증권 해외 스프레드 프로젝트 진행 협의
한화증권 정보보안 현장 감사
이지테크 스위치 nexus9000: 15,400,000원, 지빅:1,257,300원 발주장비 미결재 금액 품의
하나증권 해외 스프레드 서비스인상 비용 산출 및 개발 검토
| 안우용 사원 | 이베스트 문의 : 목동 & 상암 전서버 idc/idctrad.c FERX Block Auction Trade(2500=1) 스킵 처리 해제(~ 7/4) 로직 적용 완료. | 이베스트 문의 FERX 장 시작시 초기 값(시가 고가 등) 목동 라인 모니터링(~7/5)
|  | Naver Works 세팅 및 매뉴얼 작성 완료. | 도메인네임(co-risetech.com) 세팅 및 네이버웍스 도메인 적용(~7/8)
FEP/SG2/idc/symbcnv.c sgx 일자별 만기일 스킵 로직 적용_상암(~7/4)
| 전정수 사원 | 한투요청 스프레드 종목 목동적용(CME, HKFE, EUREX, CBOE) | OPRA 만기일 변경 적용 확인
|  | 목동 CME 스프레드 채널 추가 | OPRA 종목 발송시간 추가 확인
키움 SGX, HKFE 문의 답변(정산가 일자, 누적거래량, 체결데이터)
유진 BQT 발송정보 공지(ICE 7/1 예정)
OPRA 만기일 1개월에서 6개월로 수정(month-offset) 상암적용
OPRA 종목 발송시간 crontab 추가(7시) 상암적용
| 이승훈 사원 | (상시)PRTG 확인 | (상시)PRTG 확인
|  | 상암 서버실에서 선 연결 작업 및 교보 회선 변경 작업(7/1) | BQT ID 발급 후 ENYS에 적용 후 발송 확인
CME 신규 상장 품목 MHO, MRB 확인
해외주식 BQT 거래소 ENYS CME02, CME03에 신규 생성
| 임재원 사원 | 키움 문의로 OPRA Moneyness 필드 존재 여부 조사 | 도메인 변경 완료되는대로 회사 홈페이지 작업 시작
|  | RX(다우존스) 가격 포맷 변경 관련 정리 및 테스트/실제 적용 일자 캘린더 등록 | 한투 스트레스 테스트 필요시 일정 다시 조율
신규 해외주식 거래소 ENYS 네트워크 포트/아이피 문서 및 구성도에 반영
IDS측에 BQT Product data 관련 문의 진행
CME30 네트워크 장비 문서에 반영
한투 스트레스 테스트 진행
비고 | 안우용 월차(6/27) 임재원 산업기능요원 신규 편입 교육 (6/30 오전)
일상 점검 업무는 기간없이 작성
일정이 정해져 있는 업무는 완료일정 표기
팀별 중요업무 3~4개를 노란색 하일라이트 표기(팀장이 표기함)
팀 제출 마감일: 매주 목요일, CEO 보고: 매주 월요일